## sprint2
Days | Hours |  | Remaining
sprint 2
| Ideal | Actual | Ideal | Actual
0 |  |  | 144 | 128
1 | 17 | 16 | 127 | 112
2 | 16 | 10 | 128 | 118
3 | 16 | 16 | 128 | 112
4 | 12 | 14 | 132 | 114
5 | 15 | 12 | 129 | 116
6 | 15 | 15 | 129 | 113
7 | 11 | 7 | 133 | 121
8 | 12 | 12 | 132 | 116
9 | 13 | 11 | 131 | 117
10 | 17 | 15 | 127 | 113

## sprint3
Days | Hours |  | Remaining
sprint 3
| Ideal | Actual | Ideal | Actual
0 |  |  | 31 | 128
1 | 4 | 7 | 27 | 121
2 | 4 | 4 | 27 | 124
3 | 3 | 3 | 28 | 125
4 | 3 | 3 | 28 | 125
5 | 5 | 10 | 26 | 118
6 | 2 | 2 | 29 | 126
7 | 4 | 6 | 27 | 122
8 | 1 | 6 | 30 | 122
9 | 3 | 3 | 28 | 125
10 | 2 | 2 | 29 | 126

## sprint4
Days | Hours |  | Remaining
sprint 4
| Ideal | Actual | Ideal | Actual
0 |  |  | 118 | 128
1 | 12 | 16 | 106 | 112
2 | 12 | 12 | 106 | 116
3 | 14 | 10 | 104 | 118
4 | 12 | 14 | 106 | 114
5 | 10 | 12 | 108 | 116
6 | 13 | 13 | 105 | 115
7 | 15 | 15 | 103 | 113
8 | 7 | 7 | 111 | 121
9 | 8 | 8 | 110 | 120
10 | 15 | 10 | 103 | 118